Juntança 1 grupo motor. 10/04/2019

CSC VIte, sala de juntanças.

FORMAÇOM DO GRUPO MOTOR

Mantem-se um perfil similar:

- Técnicos em diferentes áreas de gestom comunitária e cultural.

- Dependentes maiormente de organismos públicos (Luqui também?)

- Contemplam o projecto em relaçom aos seus próprios trabalhos e semelha que interesses profissionais/activistas: possibilidade de aprendizagem de novos métodos -Sandra e Rosa?- para melhorar eficácia, espaço para melhorar a experiência de alunado em práticas -Rosa-, possibilidade de novas actividades com bom grao de participaçom - Teresa- e, no caso de Luqui, acho que marcar território e evitar a possibilidade de que o concelho abra umha nova fronte de intervençom no bairro fronte a associações.

- Alta carga de trabalho. Aparece repetidamente a ideia de saturaçom de tarefas.

- Implicaçom destacada e conhecimento sobre o bairro

- Conhecimento técnico importante em cada umha das suas áreas

- Actividade no projecto condicionada por possibilidades laborais a nível de recursos materiais e simbólicos que podem mobilizar ,possivelmente superiores a de expertos experienciais.
Também condiciona a disponibilidade horária para o mesmo (mais explicitamente Teresa, comprovar nas outras).

Em esse sentido pode-se considerar à luz da primeira juntança que há umha sobrerrepresentaçom de expertos técnicos frontes expertos experienciais.

Compre definir no projecto as metodologias polas que estabelecer o grupo motor, (tempos, ritmos, perfís de interesse)

Possíveis interesses de participaçom no projecto por parte dos integrantes do grupo motor:

- Aproveitar e gerir um potencial investimento no bairro

- Apreender novas técnicas para intervençom sociocomunitária

- Achegar novos conteúdos a alun@s de prácticas

- Conseguir novas actividades vencelhadas ao projecto para o CSC (ergo diminuir carga de trabalho própria e contar com recursos alheios?)

- Manter a independência da acçom associativa do bairro fronte ao concelho.

Compre explicitá-los na metodologia?
Indagar desde o grupo de seguimento nos mesmos?

Corresponde ao grupo de seguimento perguntar por disponibilidades concretas? Quando menos recomenda-se explicitar as possibilidades de participaçom ao longo do proxecto.

O grupo motor semelha, polo momento, situar-se num plano de agarda ante o desenvolvimento do projecto, nom se evidência como soberano na tomada de decisões.

Visom de sim mesmo como “técnico” que implementará propostas mais do que como responsável do projecto de jeito integral.

P.ex. nom se aborda a modificaçom de jeitos de trabalho propostos polo promotor. 
Compre umha maior formaçom prévia ou mais tempo?

A própria compossiçom do grupo determina também as propostas para incorporar novas pessoas ao grupo, também agentes sociais expertos: CPI, IES…

APRESENTAÇOM DO PROJECTO

- A delimitaçom da proposta está realizada polo grupo promotor.

- Diferentes vozes sinalam a aparente complexidade dos processos a desenvolver.

- Nom se explicitam os jeitos de selecçom do grupo motor (potencial fronte de conflito e questom já denunciada por Luqui)

- Há umha potencial limitaçom à participaçom polo emprego de ferramentas informáticas específicas.

- O membros do grupo motor assinalam a dificultade de explicar o projecto à hora de reclutar novos membros. Desenvolver processos de comunicaçom e divulgaçom na fase prévia.

- Em este caso existe um orçamento prévio. A metodologia vai abordar possíveis vias de financiamento para projectos deste tipo? À hora de desenvolver iniciativas deste tipo é um limitador fundamental para associações e colectivos informais.

Compre investigar por parte do grupo de seguimento e evidenciar por parte do promotor as dinámicas prévias de selecçom do grupo motor. Especialmente de cara a implementar na metodologia.

PATRIMONIO

Parte-se dum conceito de memória vencelhado a

- tranformações urbanas

- movimentos vizinhais (e o próprio ámbito laboral dos participantes)

Falou-se de movimentos vizinhais mas, sobre tudo abordárom-se potenciais fontes de informaçom (técnicos capazes de mobilizar e mais pessoas com experiência no bairro em geral).
Incluír no questionário: perceiçom sobre património nos membros do grupo motor. Focos de interesse?

CONFLITO

- O projecto aparece como parte potencial dum conflito entre o movimento vizinhal e o bairro.

- O grupo motor pode se transformar numha arena política dessa conflitividade.

- Evidenciam os termos desse conflito tal como se nos apresentou a existência dumha identidade de bairro forte? (aparentemente definida polo abandono do concelho, a autogestom vizinhal e a opossiçom ao “centro” e ao “ensanche”?)

- Cómpre explicitar na metodologia que à hora de conformar o grupo motor há que ter em conta a adscriçom laboral dos participantes.

ESPAÇO

- O espaço no que desenvolve o projecto em esta ocasião  está marcado politicamente. Atender a isto também no desenvolvimento da metodologia à hora de recomendar como seleccionar espaços de trabalho.

- Em este caso há possibilidade de base estável. Consideram-se outras opções na metodologia?

CALENDÁRIO

- Problema de trabalhar perto do verao. Nom actividade escolar, férias e problemas de final de curso para outr@s profissionais. Isto pode condicionar em grande medida o desenvolvimento do projecto.

DOCUMENTAÇOM

- Acordo na importáncia do arquivo físico presente na sala.

- No caso de desenvolver listagem de mails, facilita-se a documentaçom dos processos, como gerir os grupos de whatsapp em este sentido?

- Como vai documentar o grupo motor as suas diferentes actividades e perceições? Fica nas maos do grupo de seguimento?

GRUPO DE SEGUIMENTO

Até que ponto devemos pactar com o grupo motor os nosso jeitos de intervençom?

evidenciar.

Podem-se evidenciar ante ele as suas eleiçoes sobre jeitos e tipos de patrimonio e de patrimonializaçom?
Até que ponto devemos fomentar a sua reflexividade? como?

Estabelecer a publicidade dos diários.

REDACTAR TERMOS DE COLABORAÇOM PARA A VINDEIRA JUNTANÇA

Revisar os documentos iniciais a repartir. antes da vindeira juntança comentar e modificar.

Gerar um primeiro inquérito?