Juntança VIte

Rebeca Cés- incipit até finais de setembro. Apoia GPM e trabalho do projecto.

Felicia

Luqui

David

Maria

Paula

Gori

Sandra

Isabel (13.28)

Manuel

12.40

Repasso plam director. Redactado.

Pendente de crítica.

Apresentaçom de documentos vencelhados ao plam director (modelo de actividade).

Repasso de actividades - precissam compromisso do GM, que é quem vai participar nas mesmas.

- Visitas - Felicia.

- Encontros - agora curso de formaçom Luqui

- Listagem de material. - Gori e Brais.

- Procura de colaboraçons institucionais. Rosa. Micro dosier de apresentaçom.

Aclara-se que o objectivo é um plam para o arquivo.

Dúvidas sobre o tempo da incorporaçom de novos conteúdos. Problema de tempo e de idoneidade nesta fase de desenvolvimento. Proposta de eliminaçom.

Debate sobre se se pode fazer.

Comunidades involucradas: apontam-se especialistas, arquivos, inveastigadores, economistas e mais IES e CEIP de Vite. - única presença comunitária.

As actividades de formaçom serám abertas a outras pessoas do bairro que poidam estar interessadas.

Cómpre documentar esse processo de participaçom e incorporaçom para ver métodos e resultados que permitam comprovar os problemas de incorporaçom da gente (interesses, horários, perfís dos agentes…) e optimizar o projecto de cara ao futuro.

Dá-se-lhe mais peso na organizaçom do trabalho aos contactos institucionais do que ao das fontes. Vê-se como mais necessário para garantir a continuidade do projecto.

Centrar-se no processo de desenho de arquivo, mais do que na incorporaçom de conteúdos.

A juntança centra-se na temporalidade de desenvolvimento do projecto..

GM fecha em agosto.

Execuçom limite na primeira semana de setembro.

Problemática de conseguir a participaçom do bairro. Proponhem-se como actividades de difusom. Evento sociocultural, publicaçom em imprensa, acto público de entrega do Plam a entidades colaboradoras.

1 semana para elaborar o plam de materializaçom. Vendo a experiência prévia de elaboraçom do PD vai implicar necessariamente o GPM como catalizador ou reponsável.

Problemática de horários para assistir às visitas. A participaçom de mais gente complica isso. Preferência de tarde para incorporar pessoas de fora.

Necessidade de ir listando tarefas cara ao futuro. Em especial os trabalhos de recolhida de material.

Idoneidade do espaço conseguido para a listagem de material. Disponibilidade durante as manhás de julho.

A partir desta juntança, os encontros do GM centraram-se na posta em comum das actividades.

Necessidade de desenvolver um dosier de apresentaçom do projecto para apresentar nas visitas. E, em especial as questons de interesse nessas visitas.

Propostas de tratar estes dous como documentos transversais (David) que permitem depois desenvolver as actividades (Paula).

Fazer de jeito prévio aos encontros.

Maria propom juntanças de grupos de trabalho prévias ao grupo motor, no mesmo dia..

Maria: Ideia de que o arquivo sirva como paraugas das diferentes propostas que se fam na coordinadora desde diferentes centros e entidades.

Luqui: questom do encontro/curso. Dificuldade de concentrar num dia todo o proposto. - - - --

- Apresentaçom de arquivo experiencial

- Obradoiros de formaçom, cada pessoa do GM achegar 2 pessoas interessadas. 1 pessoa facilitadora e mais as pessoas que exponhem achegam a formaçom a vários grupos de trabalho. Paula aponta que este seja um obradoiro práctico sobre o material que já está diponível.

- Actividade aberta vencelhada a isto.

Maria. A actividade aberta leva-se ao projecto de difusion.

Propom: Os obradoiros de formaçom passam a ser por umha banda a redaçom do PFinal e pola outra um vencelho com as experiências.

Paula. Incide na importáncia de estar o GM nesta actividade.

Luqui incide na importáncia de contar com outras pessoas já nesse encontro. (Diferente perceiçom da importáncia do momento, a coincidir com o começo das aulas).

Problema de base legal para se vencelhar com as associaçons e conseguir fundos doutras entidades.

Rebeca: diferenças entre comprender outros projectos e ser quem de pensar o que se quer fazer.

Maria, vantagens da divisom do evento em 2 jornadas.

29 e 30 de julhon polas tardes

Germám Problemática da participaçom nas actividades. Como artelhar a integraçom de novas pessoas e garantir umha parte aberta ao conjunto da colectividade.

Maria. Participaçom como mais vozes Vs participaçom como jeito de tomar decissons em colectivo e de jeito horizontal.

Gori: Possibilidade de desenvolver ainda as entrevistas. Possibilidade de integrar de jeito sistemático nas actividades a incorporaçom.

Paula. Importáncia do logro da continuidade, do interesse, logo de 12 semanas de trabalho.

Difusom como momento de conexom com a gente do bairro.

Festa de apresentaçom do projecto a coincidir com a festa da Guadalupe.

Divulgaçom: Importáncia de Joel.

O facto de deixar a participaçom centrada no plam de difusom pode determinar o jeito no que se desenvolve a relaçom com a comunidade. No canto de ser umha recolhida horizontal de ideias e de testemunhos parte da apresentaçom dum trabalho que se está a fazer e que se dá a conhecer ao público (mais passivo). Necessidade de ter em conta este sesgo.

Problemática de fazer as cousas por parte do GM Vs deixar que o GPM faga as cousas, supom-se-lhe maior qualidade e dispon ibilidade.

David: importáncia de contar cos documentos dos diferentes grupos de trabalho para poder avaliar desde o GS.

Gori. Repasso. Local onde recompilar, Sala de Juntas do CSC reservada. de 9 a 15h

Primeiras retiradas de material de antigos locais. Ver o que se tem e o que falta. E listar fontes concretas que tenhem cousas.

Umha Arquiveira e Xoán Carmona como primeiras fontes a concretar.

Possibilidade de incorporar ao Daniel (historiador da USC).