Juntança - Incipit

MaOs- Maria e Oscar, Maria bibl, Cristina S-C, Paula, Brais,

David,Paula, Maria M, Germám

Maria M- MaOs como colaboradores do projecto. Que vam fazer. Pendente de definir.

Felipe Criado passa a louvar o projecto e a companhia.

GPM. Decide que neste mês haveria que agendar as 3 actividades que ficam para fechar as pastas e a fasse.

Revisom do documento do Plam de Materializaçom.

Revisom de material de formaçom disponível: material do encontro e listagem de arquivos- exemplo.

Pendentes:

- Visita arquivo feminista e ao Arquivo Digital de Gz - ficam inconcretos.

- Cafés da memória

- Expo e arquivaton.

- Ponto de recolhida

- Entrevistas em profundidade e microentrevistas.

A colaborar com outras entidades. Tando do bairro: IES, pendente Colégio

Investigaçom: Incipit, USC-Historia, USC-Jornalismo, e Consorcio.

Desenho da base de dados: fichas, formulários de gestom de dados, protocolos armazenagem, etc

Difusom e comunicaçom. Fazer plam, gerir web.

Coordinaçom.

Pendente da fase actual: difusom  e avaliaçom para Final de outubro.

Compre umha actividade final para apresentar?

A necessidade de espaço urgente e a problemática de abrir o centro incide também na urgência por estabelecer contactos institucionais, em particular na relaçom com o concelho.

Desde o GS: compre determinar que tipo de retorno aguarda do GM do GS

O GM revisa os documentos de etnografado? - Compre umha nova actividade de feedback para conhecer.

Como se vai fazer o seguimento no futuro? Necessidade de documentar e de incorporar ao PD para ter claros objectivos, processos de tomada de decisoes, tanto para funcionar a nível interno como de cara ao exterior (instituiçoes).

Outubro fica reservado para fechar a fase. Haverá um resultado que é o plam de activaçom, durante o mês faram-se os contactos para o futuro, 1 actividade de difusom.

Nom se incorporam novos agentes durante este tempo.

Apresentaçom de web. Brais. Necessidade de descrever as escolhas e de apontar as tarefas necessárias para desenvolver. Problema de mapa desenhado Vs compatibilidade de dados.

Tentativa de concretar encontro com o concelho. Solicita AVV para tratar a questom do centro. Rosa e Gori.

Vindeiras Juntanças: 3ªs tarde, procura-se umha participaçom activa. CSC

Avaliar diferentes participaçons do GM no conjunto do projecto?

Existe um documento de plam de comunicaçom para debater.  Recomendar rede social Vs web.